## Sheet1
Anwesenheitsliste | Luca | Aufgabe | Josephine | Aufgabe | Lukas | Aufgabe | Cheda | Aufgabe
2019-02-26 | nein | - | ja | Datenbank physisch | ja | ER-Diagram | ja | Datenbank physisch
2019-03-11 | ja | Gui_Design | nein | - | ja | ER-Diagram | ja | Datenbank physisch
2019-03-12 | ja | Gui_Design | ja | Datenbank mit Testdaten füllen | ja | User Stories definieren | ja | User Stories definieren
2019-03-14 | ja | Gui_Design | ja | US 1 VA, TN registrieren | ja | US 2 VA, TN Login | ja | US 2 VA, TN Login
2019-03-25 | ja | Gui_Design & Logik | ja | Gui_Design | ja | User Stories vervollständigen | ja | Projekt erstellen und in Gitlab einchecken
2019-04-01 | ja | Gui_Design & Logik | ja | BLL_Klassen Android | ja | User Stories | nein | -
2019-04-29 | ja | GUI Logik | nein | - | nein | - | ja | Gui Veranstaltung anlegen
2019-05-06 | ja | GUI Logik | ja | Userprofil | ja | Webservice Schnittstelle | ja | Gui Veranstaltung anlegen + bearbeiten
2019-05-13 | ja | GUI Logik | ja | Userprofil | ja | Webservice Schnittstelle | ja | Gui Veranstaltung anlegen + bearbeiten
2019-05-14 | ja | GUI Logik | nein | - | ja | Webservice Schnittstelle | ja | Gui Veranstaltung anlegen + bearbeiten
2019-05-20 | ja | GUI Logik | ja | Userprofil und Testdaten | ja | Webservice Schnittstelle | ja | Gui Veranstaltung anlegen + bearbeiten
2019-06-03 | ja | GUI Logik | ja | Userprofil und Testdaten | nein | - | ja | Gui Veranstaltung anlegen + bearbeiten